Утверждаю: Принято на педсовете

От 02.09.2015г №1

Директор МКОУ ООШ с.Мостиздах

Цаллаева Б.Л.

Приказ №114/1 от 27.09.2014г.

**План**

**Рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС ООО в МКОУ ООШ с.Мостиздах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятия | Ответственные | Результат |
| 1.Нормативно-правовые условия введения ФГОС ООО | | | |
| 2014-2015 учебный год | Формирование банка нормативных правовых документов федерального ,регионального ,муниципального уровней, регламентирующих введение и реализация ФГОС | Зам.директора УВР Купеева С.В. | Перечень документов, включенных в банк |
| Разработка и утверждение Положений | Зам.директора УВР Купеева С.В. | Приказ об утверждении локальных актов, локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования | Директор школы Цаллаева Б.Л. | Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций |
| Разработка и утверждение формы договора с родителями о предоставлении общего образования | Директор  Цаллаева Б.Л. | Приказ об утверждении формы договора с родителями о предоставлении основного общего образования |
| 2.Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО | | | |
| Январь-март 2015 г. | Анализ учебно-методического комплекта для 5 класса требованиям ФГОС | Зам.директора УВР Купеева С.В. | Протокол рабочей группы |
| Сентябрь 2014-декабрь 2015 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС | Зам.директора УВР Купеева С.В. | Протокол рабочей группы |
| Май 2015 г. | Заседание рабочей группы по теме»Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся»  1.»Портфолио участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста»  2.Методы психологической диагностики как средство анализа и прогнозирования личностного развития школьника» | Директор школы Цаллаева Б.Л. | Протокол заседания рабочей группы |
| В течение года | Посещение уроков и занятий с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы второго уровня образования | Зам.директора УВР Купеева С.В. | Справка |
| Конец мая 2015 года | Первые итоги введения ФГОС ООО | Рабочая группа | Решение педагогического совета |
| Разработка ООП ООО | | | |
| Апрель-июнь 2015 г | Разработка ,обсуждение и утверждение основной образовательной программы основного общего образования | Рабочая группа | Протокол заседания педагогического совета .Приказ о принятии основной образовательной программы основного общего образования |
| Май 2015 г. | Учебный план основного общего образования(5 класс) | Директор  Цаллаева Б.Л. | Протокол заседания рабочей группы о принятии учебного плана |